## Slide 1: Planering avveckling Österbo KPR 2025-03-04

## Slide 2: Tidsplan för avveckling av Österbo
Avveckling av Österbo kommer att ske successivt under 2025
Två avdelningar Parkstigen och Rönnstigen (gamla delen) kommer att avvecklas innan sommaren
Resterande tre avdelningar, Solstigen, Laxstigen och Kanalstigen kommer att finnas kvar och successivt avvecklas under hösten

## Slide 3: Avveckling som påbörjas innan sommaren
Skogsgården öppnar ytterliggare två avdelningar (20 platser) som erbjuds till Österbo.
De som önskat Skogsgården kommer att kunna erbjudas det alternativet
De som bor på avdelningarna Parkstigen, Rönnstigen och som inte önskat Skogsgården kommer att erbjudas nytt boende (i mån av plats) utifrån önskemål alternativt erbjudas flytt internt inom Österbo

## Slide 4: Efter sommaren
Under hösten 2025 med start i september påbörjas avveckling av resterande tre avdelningar på Österbo.

## Slide 5: Boende och anhöriga
Informationsbrev/sms i samband med beslut
Informationsträff boende och anhöriga 23 januari
Kontakt med alla boende och anhöriga är genomförd –möjlighet att lämna in önskemål. Resurschef som jobbar med detta uppdrag.
Inbjudan till digital anhörigträff och erbjudande om enskilda träffar
Informationsbrev angående tidsplan sker under v 8
Digital anhörig träff 19 februari
Enskilda träffar utifrån behov

## Slide 6: Personal
Information om kommande beslut till alla medarbetare 15 januari
Meddelandeblad och muntlig information till personal i samband med beslutet 17 januari
Informationsträff för personal måndag 20 januari
Risk och konsekvensanalys med personal genomförd 31 januari
Möjlighet att inkomma med intresseanmälan om önskemål om framtida placering.
Samtlig personal kommer att erbjudas ny placering utifrån önskemål.

## Slide 7: Fastigheten Österbo
Förslag till beslut för vidare hantering av fastigheten hanteras av fastighets- och serviceförvaltningen.
Socialförvaltningen ingår med representant i arbetet
Fortsatt arbete utifrån:
Möjlighet till omställning till trygghetsboende
Avveckling genom avyttring av fastigheten

## Slide 8: Information pågående omställningar i övriga verksamheter
Skogsgården
Boende från Munkberga flyttar 18 + 19 februari
Korttidsverksamheten från Björkbacka flyttar in 27 februari
Rosågränd
Planering finns för alla boende och personal.
Utflytt sker under februari/mars