## Blad1
Kultur o Fritid
Investeringar 2014
Proj nr | Annan | Text | Utfall | Budget | Prognos-utfall | Prognos | Avvikelse | Objektnummer i | I anspråktagande | Anm
| koddel |  | jan-april 2014 | 2014 | maj-dec | 2014 | Bud-Prog | anläggningsreskontra | datum | avsk tid
15044 |  | Bokchip |  | 130 | 80 | 80 | 50 |  | nov | 10
15045 |  | Lekparksplan |  | 658.9 | 659 | 659 | -0.1 |  | okt | 10
15048 |  | Parkplan |  | 898.8 | 899 | 899 | -0.2 |  | juli | 5
15053 |  | LF Arena Fotbollsplan1 | 183.1 | 4694 | 1999.9 | 2183 | 2511 |  | 2014 | 10
15054 |  | Uppm.kulturh.pl.Öjebyn |  | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |  | nov | 10
15058 |  | Konstparken | 4.3 | 358.5 | 358.7 | 363 | -4.5 |  | okt | 10
15062 |  | Konstgräsplan2 | 64.3 | 3000 | 1999.7 | 2064 | 936
15064 |  | Friidrottshallen, inventarier | 4.8 | 500 | 795.2 | 800 | -300
15066 |  | Pitholms sporthall, inventarier |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0
15067 |  | Folkhälsoåtgärder |  | 356 | 356 | 356 | 0 |  | nov | 10
15087 |  | Muddringsplan | 1318.8 | 1841 | 500 | 1818.8 | 22.2 |  | dec | 10
|  | Muddringsplan Rosvik | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | -35.4
15097 |  | Bokbuss |  | 3500 | 0 | 0 | 3500
15098 |  | Skatepark |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0
15100 |  | Modernisering park | 4.7 | 116.1 | 111 | 115.7 | 0.4 |  | nov | 10
15200 |  | Modernisering anläggn. | 73.5 | 542.4 | 518.3 | 591.8 | -49.4 |  | aug | 20
15300 |  | Ospec.investram KF | 233.4 | 1495.7 | 1262.4 | 1495.8 | -0.1 |  | maj | 10 | 1100
15315 |  | Badbrygga Norrstrand | 19.4 | [5 empty] | sept |  | 428.9
15317 |  | Skärgårdsbil NYK571 | 214
Toro gräsklippare, parken
SA Ljud/teknikinvesteringar
Infodisk, biblioteket
LF Arena Hjullastare
15400 |  | Skärgårdspaketet | 236.4 | 2192.4 | 1956 | 2192.4 | 0 |  | dec | 20
15401 |  | Strömkajen | 0
15403 |  | Specialsjökort | 0
15407 |  | Infrastruktur Renöhamn | 0
15404 |  | 2 st betongbryggor Stenskär | 236.4
Lyftkran, båt
Brygga, Mellerstön
Fingermanholmen
Toatömning, Renön
Muddring Rosvik
15 |  | Invest kultur/fritid | 2158.7 | 22313.3 | 13524.7 | 15683.4 | 6629.9
[5 empty] | #REF! | 20 år |  |  | #REF! | juni
[5 empty] | #REF! | 10 år |  |  | #REF! | dec
#REF!
[9 empty] | #REF! | maj
|  | 1Osäkerhet kring om det hinner göras något i år p.g.a. överprövning av upphandling av ny konstgräsplan LF. | [6 empty] | #REF! | sept
|  | 2Markarbete, 2 mkr. Osäkert om det hinner att starta. Påverkas av hur Airdome-utredningen går. | [6 empty] | #REF! | nov